## Hoja1
Conalep ¦ Plantel CONALEP 328 Aeronáutico |  |  |  |  | (Insertar LOGO DE LA EMPRESA en esta sección del Formato)
LUGAR: | Carr. Querétaro-Tequisquiapan, 76249 Parque Industrial Global Park Querétaro, Qro. |  |  |  | FECHA: | 2024-05-31
TIPO DE REUNION: | Reuniones virtuales (Remoto)
RESPONSABLE | Roberto Edgar Acevedo Tinoco
OBJETIVO: | Desarrollo de un CRM o sistema de control para administradores y vista de usuarios
LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE | APELLIDO | CARGO |  | CORREO/TLF |  | FIRMA
Roberto Edgar | Acevedo Tinoco | Encargado del proyecto |  | rtinoco2012@hotmail.com
Tadeo Cortés Rangel | Cortés Rangel | Equipo de desarrollo |  | 4192702603
Misael Silvestre | Trejo Castañeda | Equipo de desarrollo |  | 4421732861
Luis Ángel | Espinosa Olvera | Equipo de desarrollo |  | angel.626.117@gmail.com / 4421292208
Juan Antonio | Cruz Mandujano | Coordinador de Ing. En software |  | jacruz@upsrj.edu.mx
ASPECTOS RELEVANTES
Se presento cual es la problemática principal y las necesidades del plantel Conalep 328, campus Aeronáutico, es por ello que se llegó a una serie de propuestas y futuras implementaciones adicionales para el desarrollo de un sistema integral que beneficiará a la institución educativa y empleados del plantel, se establecieron las siguientes actividades para el diseño del panel de "administrador":
1. Entre los integrantes del trabajo se llevo acabo una sesión virtual con el fin de plantear estrategias y "lluvia de ideas" previa a la fase de desarrollo para la aplicación, en esta se llego a un acuerdo para la realización de varios maquetados o "Mockups" para el diseño de la primera parte del sistema, la reunion virtual se realizo el dia 28/05/2024
2. Se presento un maquetado o "Mockup" general para el encargado del proyecto con el fin de mostrar ejemplos, sugerencias o mejoras en el diseño de las diferentes interfaces de los proximos modulos a desarrollar, la presentación del modulo se llevo acabo el dia 31/05/2024
3. Se pospusieron futuras reuniones via "remoto" , debido a varias actividades escolares del plantel, por lo que se planeo trabajar en los dias de las sesiones virtuales con el fin de entregar avances en el dia acordado del encargado del proyecto.
ELABORADA POR: | Luis Ángel Espinosa Olvera |  | APROBADA POR: |  | Roberto Edgar Acevedo Tinoco